РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» марта 2015г. № 24-п

пгт. Каз

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях подготовки и проведения мероприятий в Казском городском поселении, посвященных 70-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь постановлением Таштагольского муниципального района от 11.03.2015 г. № 187-п «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

- Утвердить организационный комитет (Приложение № 1) и план подготовки и проведения мероприятий в Казском городском поселении, посвященных 70-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 2).

- Организовать и провести 09 мая 2015 года праздничный церемониал у Обелиска Победы, посвященный 70-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Ронжину Ю.Д. обеспечить необходимые подготовительные работы для зажжения Вечного огня у Обелиска Победы.

IV. Директору шахты Казского филиала ОАО «Евразруда» (В.Н. Голуб):

4.1. обеспечить доставку ветеранов к месту проведения церемониала в 10.00 час. и обратно по домашним адресам;

4.2. обеспечить доставку аппаратуры к Обелиску Победы в 09 час.30 мин.

V.Командиру части ПЧ-3 (А.Т.Гусев) оказать содействие и провести необходимые работы (помыть дороги поселка) по подготовке площади у обелиска Победы, на центральных дорогах по ул.Ленина, Токарева, Победы для проведения праздничных мероприятий (по согласованию).

VI. Генеральному директору ОАО «Шахтостроитель» (А.А.Попов):

6.1. навести надлежащий порядок на придомовых территориях;

6.2. празднично украсить центральные улицы поселка (ул.Ленина, Токарева, Победы);

6.3. празднично оформить фасад административного здания ОАО «Шахтостроитель» (ул.Победы,10).

VII. Начальнику сетевого участка ООО «КЭнК» (Д.Н.Олейников) выделить электрика для подключения аппаратуры у обелиска Победы (9.00час. 09.05.2014г.).

VIII. Директору ООО «Энергетик» (П.П.Кочев) празднично оформить фасад административного здания ул.Победы, д.4а.

IХ. Директорам Казской средней школы №24,филиала ГОУ СПО «ТМТ» пгт.Каз , ДООЦ «Сибиряк», ЦРТДЮ, детской школы  искусств № 67, заведующим детским садом №22 «Теремок», детским садом №23 «Родничок»,  (Соколова Е.А., Тюкалова Е.В., Ронжин Ю.Д., Глумова  Н.Г., Чалова Е.А., Митрякова О.М., Ядренцева Р.А.):

9.1. празднично оформить фасады вверенных зданий;

9.2. обеспечить построение учащихся общеобразовательных учреждений, заранее спланировать место их расположения, провести для этого необходимые подготовленные мероприятия, празднично оформить колонны;

9.3. организовать Почетный караул у Обелиска Победы и памятника В.Ф.Токареву с 10.00 до 13.00час.

Х. Директорам филиала ГОУ СПО «ТМТ» пгт.Каз, ДООЦ «Сибиряк» (Тюкалова Е.В., Ронжин Ю.Д.):

10.1. обеспечить стульями и скамейками участников мероприятия у Обелиска Победы.

ХI. Главному врачу Казского врачебного участка (Попова Т.Н.) обеспечить дежурного медработника (с 10 час.30мин. до 14час.00мин. 09 мая 2015г.).

XII. Председателю Совета ветеранов Казского городского поселения (Меньшова Т.Г.), Казского филиала ОАО «Евразруда» (В.И.Малаховская) провести акцию «Бессмертный полк», организовать сбор участников ВОВ, ветеранов войны на площади у Обелиска Победы к 10.30час.

XIII. Директору ДК «Юбилейный» (Гросс А.А.):

13.1. разработать сценарий и провести праздничные мероприятия, посвященные 70-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и представить сценарий в администрацию Казского городского поселения до 20.04.2015 г. Для разработки сценария привлечь организаторов школы №24, методистов ЦРТДЮ, библиотеку поселка (по согласованию);

13.2. подготовить и вывесить празднично оформленные афиши на всей территории поселения в количестве 5 штук;

13.3. организовать и провести праздничный концерт, смотр фильмов военных лет (08.05.2015г.);

13.4. подготовить и провести праздничную дискотеку (с 20.00 час. до 23.00час. 09.05.2015г.) на площади ДК «Юбилейный», ул.Ленина.

XIV. Руководителям торговых предприятий всех форм собственности и ведомственной принадлежности:

14.1. празднично оформить фасады зданий, витрин, торговые залы, принять участие во всех праздничных мероприятиях;

14.2. принять участие к возложению цветов к Обелиску Победы, памятнику В.Ф.Токарева.

XV. Начальнику отделения полиции отдела МВД России по Таштагольскому району (И.Н.Таушканов):

15.1.обеспечить охрану общественного порядка в течение проведения праздничных мероприятий;

15.2. перекрыть движение автотранспорта по ул.Ленина, Победы, Токарева на период проведения митинга, спортивных мероприятий, следования делегаций для возложения цветов к памятнику В.Ф.Токарева (с 9.00 и до 13.00час. 09.05.2015г.);

15.3. перекрыть движение автотранспорта по ул.Ленина, во время проведения дискотеки и праздничного фейерверка (с 19.00 час. до 23.00мин. 09.05.2015г.)

XVI. Инструктору по физической культуре и спорту п.Каз, директору МОУ ДОД «ДООЦ «Сибиряк» п.Каз (Первушкин П.В., Ронжин Ю.Д.):

16.1. разработать и провести широкую спортивную программу, посвященную Дню Победы, привлечь трудовые коллективы всех организаций, воспитанников ДООЦ «Сибиряк», школы №24;

XVII. Ведущему специалисту по связям с общественностью, инспектору по учету и бронированию  граждан администрации Казского городского поселения (Гнеушева Л.М., Насонкина Е.А.) приобрести поздравительные открытки для участников  и ветеранов войны, воинов - интернационалистов и обеспечить доставку их по адресам (согласовать с председателем Совета ветеранов поселка Меньшовой Т.Г.).

XVIII. Директорам филиала  ГОУ СПО «ТМТ» пгт.Каз и ЦРТДЮ п.Каз  (ГлумоваН.Г., Тюкалова Е.В.) изготовить праздничные гирлянды, корзины для возложения к Обелиску Победы и памятнику В.Ф. Токарева.

XIX. Руководителям всех предприятий, расположенных на территории Казского городского поселения, принять активное участие в подготовке и проведении поселковых мероприятий, посвященных 70-ой годовщине

Победы в ВОВ и возглавить делегации вверенных мероприятий для возложения цветов к Обелиску Победы, памятнику В.Ф.Токарева.

XX. Главному специалисту администрации Казского городского поселения (Митрякова Т.Я.) для проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Великой Победы, выделить денежные средства, согласно сметы расходов (смета прилагается- Приложение № 3).

XXI. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы Казского городского поселения (Е.А. Симонова).

Глава Казского городского поселения				Н.К. Крыжановская

- Приложение № 1

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «13» марта 2015 г. N 24-п

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Председатель организационного комитета:

1. Крыжановская Н.К. -  Глава Казского городского поселения

Заместитель председателя оргкомитета:

2. Митряйкин С.И. -  Председатель Совета народных депутатов

Казского городского поселения

3. Симонова Е.А. 	- заместитель глава Казского городского поселения

Члены оргкомитета:

4. Митрякова Т.Я.	- Главный специалист администрации Казского

городского поселения

5. Гнеушева Л.М.	- ведущий специалист по связям с общественностью

вопросам

администрации Казского городского поселения

6. Чарушина Н.В.	- ведущий специалист по экономическим вопросам

администрации Казского городского поселения

7. Белая Е.В. 	- ведущий специалист по ГО и ЧС администрации

Казского

городского поселения

8. Насонкина Е.А.	- инспектор по учету и бронированию

9. Анисимов А.А.	- депутат Совета народных депутатов Таштагольского

муниципального района

10. Голуб В.Н.	- директор шахты Казского филиала ОАО

«Евразруда» (по согласованию)

11. Гнеушева В.Ф.	- председатель Женского Совета Казского

городского поселения

12. Попов А.А.	- генеральный директор ОАО

«Шахтостроитель»

13. Попова Т.Н.	- главный врач участковой больницы пгт.Каз

14. Соколова Е.А.	 - директор МБО СОШ № 24

15. Ягодина Н.А.	- зам.директора ЦСОН пгт. Мундыбаш

16. Гросс А.А.		- директор ДК «Юбилейный»

17. Ронжин Ю.Д.		- директор МБОУ ДОД «ДОО(п)Ц «Сибиряк»

18. Таушканов И.Н.	- начальник ОП Каз отдела МВД России по

Таштагольскому району (по согласованию)

19. Малаховская В.И.	- председатель Совета ветеранов ОАО

«Евразруда»

20. Меньшова Т.Г.		- председатель Совета ветеранов Казского

городского поселения

21. Первушкин П.В.	- Инструктор по физической культуре и спорту

Казского городского поселения

- Приложение № 2

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «13» марта 2015 г. N 24-п

- ПЛАН

- подготовки и проведения мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- 1. Проведение «Ветеранской лыжни» с участием ветеранов, посвященных 70-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Срок: февраль 2015 года

- Ответственный: 	Меньшова Т.Г.

- Малаховская В.И.

- 2. Обследование ветеранов медицинскими работниками

- Срок: май 2015 г.

- Ответственный:	Попова Т.Н.

- Меньшова Т.Г.

- Малаховская В.И.

- 3. Проверить состояние памятников, привести их в порядок. При необходимости организовать ремонт, очистку от снега, льда и мусора.

- Срок: до 1 мая 2015 г.

- Ответственный:	Власенко Л.Н.

- Соколова Е.А.

- Тюкалова Е.В.

- Симонова Е.А.

- 4. Принять участие в проведении смотра – конкурса музеев.

- Срок: май 2015 г.

- Ответственный:	Соколова Е.А.

- Найданова Л.Д.

- 5. Подготовка сценария проведения церемониала.

- Срок: до 20 апреля 2015 г.

- Ответственный:	Гросс А.А.

- 6. Проведение тематических уроков в образовательных учреждениях. Организация уроков на базе музея МБОУ СОШ № 24. Посещение музея жителями Казского городского поселения, трудовыми коллективами.

- Срок: октябрь 2014 - май 2015 г.

- Ответственный:	Соколова Е.А.

- Тюкалова Е.В.

- Глумова Н.Г.

- Чалова Е.А.

- Ядренцева Р.А.

- Митрякова О.М.

- 7. Проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка» «1418 добрых дел», «Боевой листок», организация тимуровского движения.

- Срок: 2015 г.

- Ответственный:	Гнеушева Л.М.

- Соколова Е.А.

- Глумова Н.Г.

- Тюкалова Е.В.

- Ягодина Н.А.

- Меньшова Т.Г.

- 8. Установка баннеров к 70-летию Великой Победы.

- Срок: до 1 мая 2015 г.

- Ответственный:	Симонова Е.А.

- 9. Льготное обслуживание ветеранов в парикмахерских:

- Срок: 2015 г.

- Ответственный:	Чарушина Н.В.

- 10. Организация и проведение концерта, трансляция фильмов военных лет,.

- Срок: 08.05.2015 г.

- Ответственный:	Гросс А.А.

- Глумова Н.Г.

- Соколова Е.А.

- Симонова Е.А.

- 11. Организация и проведения церемониала посвященного 70—летию Великой Победе в 11.00 час., дискотеки, фейерверка в 23.00

- Срок: 09.05.2015 г.

- Ответственный:	Гросс А.А.

- Глумова Н.Г.

- Соколова Е.А.

- Симонова Е.А.

- 12. Оформление ул.Центральной, стелы Победы, подготовка скамеек для ветеранов, разметка площади.

- Срок: 09.05.2015 г.

- Ответственный:	Власенко Л.Н.

- Белая Е.В.

- Ронжин Ю.Д.

- 13. Зажжение «Вечного огня» стела Победы.

- Срок: 09 мая 2015 г.

- Ответственный:	Котегов А.П.

- 14. Обеспечение охраны общественного порядка, перекрытия движения автотранспорта 9 мая 2015 г. на время проведения праздничных мероприятий

- Ответственный:	Белая Е.В.

- Таушканов И.Н.

- 15. Организация почетного караула у стелы Победы, памятнику Токарева С.Ф.

- Срок: 9 мая 2015 г.

- Ответственный:	Соколова Е.А.

- 16. Шествие с портретами родственников-фронтовиков, колонны «Бесмертный полк»

- Срок: 9 мая 2015 г.

- Ответственный:	Меньшова Т.Г.

- Малаховская В.И.

- 17. Дежурство «Скорой помощи» на митинге у стелы Победы.

- Срок: 9 мая 2015 г.

- Ответственный:	Попова Т.Н.

- 18. Организация полевой кухни «Солдатская каша» на ул.Центральной

- Срок: 9 мая 2015 г.

- Ответственный:	Урба И.И.

- 19. Подключение электроэнергии для установки музыкального электрооборудования.

- Срок: 9 мая 2015 г.

- Ответственный:	Власенко Л.Н.

- Олейников Д.Н.

- 20. Проведение эстафеты посвященной 70-летию Великой Победы.

- Срок: 9 мая 2015 г.

- Ответственный:	Первушкин П.В.

- 21. Установка дополнительных урн, обеспечение порядка территорий поселка.

- Срок: 9 мая 2015 г.

- Ответственный:	Власенко Л.Н.

- Попов А.А.

- 22. Украшение зданий и учреждений поселка.

- Срок: до 01.05.2015 г.

- Ответственный:	Власенко Л.Н.

- Симонова Е.А.

- Руководители организаций

- 23. Разбивка сквера стелы Победы, разбивка клумб.

- Срок: до 5 мая 2015 г.

- Ответственный:	Власенко Л.Н.

- Симонова Е.А.

- Руководители организаций территории

- Приложение № 3

к постановлению администрации

Казского городского поселения

- от «13» марта 2015 г. N 24-п

- УТВЕРЖДАЮ

- Глава Казского городского поселения

- _________/Н.К. Крыжановская/

- «__» ____________ 2015 год

- СМЕТА РАСХОДОВ

- на проведение мероприятий посвященных 70-ой годовщине Победы Советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фейерверк | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 |  |
| 2. | Праздничное оформление колонны, площади для проведения церемониала, посвященного 70-летию Великой Победы (приобретение праздничной атрибутики) | 42,00 | 350 шт. | 14 700,00 | (соглашение 500 руб.) |
| 3. | Приобретение корзин для возложения к стеле Победы и памятнику Герою Советского Союза В.Ф.Токареву | 1 215,00 | 4 | 4 860,00 |  |
| 4. | Выделение денежных средств на изготовление подарков для ветеранов. | 200,00 | 35 | 7 000,0 |  |
| 5. | Приобретение баннера | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 |  |
| 6. | Приобретение открыток | 28,00 | 35 | 980,00 | (соглашение) |
|  | Приобретение георгиевской ленточки | 12,00 | 200 | 2 400,00 | (соглашение) |
| 7. | Приобретение транспаранта | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 |  |
| 8. | «Полевая кухня» | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | (3000 Совет ветеранов) |
| 9. | Чаепитие ветеранов 19.03.2015 | 189,6 | 35 | 6 636,00 |  |
| 10. | Чаепитие ветеранов 08.05.2015 | 180,7 | 35 | 6 324 |  |
| 11. | Приобретение сладких сувениров | 170,00 | 22 | 3 740,00 |  |
|  | полиграфические работы по оформлению стенда посвященного 70-летию ВОВ | 9 360,00 | 1 | 9 360,00 |  |
| 12 | Приобретение цветной щепы для оформления сквера Победы «Георгиевская ленточка» | 12 105,00 | 1 | 12 105,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 162 105,00 |  |